### Индивидуальный календарный план

ФИО студента: _Момот Данил Владимирович__________

Направление: 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 
Профиль: «Информационные системы»

Тема ВКР: _Разработка генератора иммерсивного театра____________

Руководитель ВКР: _Смирнова Татьяна Сергеевна____________________

| № п/п | Наименование этапа / Содержание работы | Критерий выполненной работы (конкретный результат) | Срок исполнения (план) | Отметка о выполнении (факт) / Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение темы ВКР и научного руководителя. Составление и согласование индивидуального плана. | Наличие данного документа, подписанного научным руководителем. | 01.02.2026 | Выполнено. |
| 2. | Сбор, изучение и анализ научной литературы по теме исследования. | Сформированный и оформленный список литературы (не менее 10 источников) и места для ссылок; отдельный файл с оформлением по требованиям кафедры/приложения. | 10.03.2026 | Выполнено. |
| 3. | Написание теоретической (аналитической) части ВКР (Глава 1). | Текст главы 1 (ориентировочно 15–20 стр.), согласованный с научным руководителем. | 31.03.2026 | Выполнено. |
| 4. | Проектирование архитектуры системы и структуры данных (Глава 2: 2.1–2.4). | ER-диаграмма, блок-схема архитектуры, описание сущностей, интерфейсов и API-контуров. | 19.04.2026 | Выполнено. |
| 5. | Практическая реализация: сервер API + БД + интеграция с n8n + desktop/mobile клиенты. | Работоспособный прототип системы (API, клиенты), интеграция с n8n, хранение сценарных артефактов (ТЗ/результаты). | 28.04.2026 | Выполнено. |
| 6. | Проведение экспериментов/тестирование, сбор и первичная обработка результатов. | Набор тестов/сценариев, таблица проверок, скриншоты/логи подтверждения работоспособности; результаты верификации интеграции с n8n. | 01.05.2026 | Выполнено. |
| 7. | Написание практической части ВКР (Главы 2, 3). | Текст глав 2–3 с описанием реализации, архитектуры и результатов тестирования/проверки. | 03.05.2026 | Выполнено. |
| 8. | Написание введения, заключения, оформление работы в соответствии с ГОСТ и методическими указаниями. | Полный черновик/финальная версия текста ВКР; приложения (фрагменты кода, скриншоты), единый стиль. | 05.05.2026 | Выполнено. |
| 9. | Проверка работы в системе «Антиплагиат», устранение некорректных заимствований. | Отчет о проверке с допустимым процентом заимствований. | 12.05.2026 | Запланированно. |
| 10. | Предзащита на кафедре. Устранение замечаний. | Положительный результат предзащиты; внесение правок в текст и презентацию. | 14.05.2026 | Запланированно. |
| 11. | Подготовка презентации и текста доклада для защиты. | Готовая презентация (12–15 слайдов) и отрепетированный доклад (7–8 минут). | 20.05.2026 | Запланированно. |
| 12. | Защита выпускной квалификационной работы перед ГЭК. | Протокол ГЭК с оценкой. |  | Запланированно. |

Студент: _______________________ / (Подпись) / «» ___________ 20   г.
Научный руководитель: _______________________ / (Подпись) / «» ___________ 20   г.